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												                                      УТВЕРЖДЕН
									                                                                           Решением
                                                                                                                                                                           Территориальной избирательной комиссии 
                                                                                                                                                                                                         Беломорского района 
                                                                                                                                                                             от 11 июня 2026 года № 12/52-06

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Совета Беломорского муниципального округа первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1
	
Дата принятия решения о назначении выборов -
	
22  июня 2026 года

	
Дата официального опубликования решения о назначении выборов -
	
22 июня 2026 года


	День голосования -
	20 сентября 2026 года



	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения в соответствии с законодательством
	Исполнители

	1
	2
	3
	4

	1.НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1
	Назначение дополнительных выборов депутата представительного органа муниципального образования 
	22 июня 2026 года 
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	2
	Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов 
	22 июня 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	2.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	3
	Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования
	Не позднее 10 августа 2026 года
	Глава администрации Беломорского муниципального округа

	4
	Составление списков избирателей
	Не позднее 8 сентября 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	5
	Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию
	Не позднее 9 сентября 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	6
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения
	С 9 сентября 2026 года
	Участковая избирательная комиссия избирательного участка №188

	7
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей
	Не позднее 17 сентября 2026 года
	Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка №188

	3.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	8
	Выдвижение кандидатов
	С 23 июня 2026 года по 12 июля 2026 года (до 18 часов по московскому времени) 
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения

	9
	Извещение Территориальной избирательной комиссии Беломорского района о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидата
	Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта (подпункт "в" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года №95-ФЗ "О политических партиях")
	Избирательные объединения

	10
	Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов
	Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов
	Избирательная комиссия Республики Карелия

	11
	Размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района
	Не позднее 25 июня 2026 года
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия

	12
	Сбор подписей в поддержку кандидата
	Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, и не позднее 23 июля 2026 года (до 18 часов по московскому времени) 
	Кандидаты, избирательные объединения

	13
	Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов
	Не ранее 23 июня 2026 года и не позднее 23 июля 2026 года (до 18 часов по московскому времени) 
	Кандидаты

	14
	Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации
	В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	15
	Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах
	В течение 48 часов после регистрации
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	4.СТАТУС КАНДИДАТОВ

	16
	Представление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

	17
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	18
	Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры
	Не позднее 12 сентября 2026 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2026 года
	Кандидат

	19
	Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу
	Не позднее 12 сентября 2026 года
	Избирательные объединения

	5.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	20
	Агитационный период
	Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата; для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по московскому времени 18 сентября 2026 года
	Граждане РФ, Кандидаты, избирательные объединения

	21
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях
	С 22 августа 2026 года до ноля часов по московскому времени 18 сентября 2026 года
	Зарегистрированные кандидаты

	22
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет")
	С 15 сентября 2026 года по 20 сентября 2026 года до момента окончания голосования на территории одномандатного избирательного округа №1 в день голосования (последний день голосования)
	Средства массовой информации, граждане и организации

	23
	Представление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
	Не позднее 2 июля 2026 года
	Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ

	24
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
	Не позднее 7 июля 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	25
	Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 2 статьи 32 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
	Не позднее 27 июня 2026 года
	Администрация Беломорского муниципального округа

	26
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
	Не позднее 22 июля 2026 года
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	27
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади
	В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2026 года
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием Территориальной избирательной комиссии Беломорского района

	28
	Предоставление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены территориальной избирательной комиссией
	Не позднее 30 сентября 2026 года
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий

	29
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города иного населенного пункта, где находится его место жительства). 
	Не позднее 22 июля 2026 года
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	30
	Представление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда
	До начала распространения соответствующих материалов
	Кандидаты

	31
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	В течение 3 дней со дня подачи заявки
	Государственные органы и органы местного самоуправления 

	32
	Уведомление в письменной форме Территориальной избирательной комиссии Беломорского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственник, владелец помещения

	33
	Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на территории избирательного участка
	Не позднее 20 августа 2026 года
	Администрация Беломорского муниципального округа по предложению Территориальной избирательной комиссии Беломорского района

	34
	Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в частях 1.2, 3, 11.1 статьи 16 Закона Республики Карелия О муниципальных выборах в Республике Карелия"
	Не позднее 10 сентября 2026 года
	Редакции средств массовой информации

	35
	Представление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района списка наблюдателей, назначенных в участковую избирательную комиссию избирательного участка №188
	Не позднее 14 сентября 2026 года
	Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Карелия

	6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	36
	Выделение средств на проведение выборов территориальной избирательной комиссии
	Не позднее 2 июля 2026 года
	Администрация Беломорского муниципального округа

	37
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	После письменного уведомления соответствующей территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации этой комиссией
	Кандидаты

	38
	Представление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов находящихся на специальных счетах кандидатов
	Периодически, по требованию избирательной комиссии
	Филиалы ПАО Сбербанк 

	39
	Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
	Периодически
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района, Избирательная комиссия Республики Карелия

	40
	Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата
	После дня голосования до представления итогового финансового отчета
	Кандидаты

	41
	Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов:
	
	

	41.1
	Первый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов для регистрации
	Кандидаты

	41.2
	Итоговый финансовый отчет
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Кандидаты

	42
	Размещение копий первого и итогового финансовых отчетов на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	в течение пяти дней со дня их поступления
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района, Избирательная комиссия Республики Карелия

	43
	Направление в Совет Беломорского муниципального округа финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	44
	Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации
	Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	7.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	45
	Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее 30 августа 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	46
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям
	Не позднее 17 сентября 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	47
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	Не позднее 9 сентября 2026 года
	Участковая избирательная комиссия избирательного участка №188, Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	48
	Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда, содержащего информацию о зарегистрированных кандидатах
	После завершения регистрации кандидатов до 18 сентября 2026 года
	Участковая избирательная комиссия избирательного участка №188, Территориальная избирательная комиссия Беломорского района

	49
	Подача заявления об участии в ДЭГ
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